## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000151963-会展论坛组织管理 |  |  | 填报人: | 王云 |  |  | 联系方式: | 65306803 |  |  |  |  | F87890C778A41D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 112-省贸促会 |  |  | 实施单位: | 112001-省贸促会本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.ccpithn.org/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1100000 | 1100000 |  | 913184 |  |  |  | 10.00 | 83.02 | 8.3 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1100000 | 1100000 |  | 913184 |  |  |  |  | 83.02
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
组织开展海高博、高球赛、澜湄周等会展活动，搭建经贸平台，促进海南与世界各地经贸交流；组织对商贸行业的专业展览或会议项目进行评审验收，出具相关报告；组织企业线上参加境展会。 |  |  |  |  | 成功举办2022年海高博、高球赛、澜湄周等会展活动，搭建经贸平台，促进海南与世界各地经贸交流。邀请到近400名企业嘉宾参会参展，活动主要有海南自贸港政策与机遇推介会、琼晋经贸交流推介会、展览展示、商务考察、晋商之夜、高尔夫邀请赛，共举办了7场商务活动，达成项目合作及意向合作6项，专业观众近300人。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 参展主体数量 |  | ≥ | 35 | 家 | 45 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  | ≥ | 3 | 场 | 7 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 评审验收会展项目 |  | ≥ | 5 | 个 | 6 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 |  | ≥ | 2000 | 平方米 | 3000 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 组织企业线上参展 |  | ≥ | 1 | 场次 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 项目内部调整 | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 意向合作协议 |  | ≥ | 2 | 份 | 6 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响 | 主流媒体报道 |  | ≥ | 8 | 篇 | 24 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 88.3