2022年世界珠宝发展大会项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

由世界珠宝联合会（CIBJO）、中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称：中宝协）、中国国际贸易促进委员会海南省委员会、海口市人民政府主办，中国国际商会海南商会、东方环球国际会展集团有限公司承办，海口市商务局、上海钻石交易所、世界黄金协会、天然钻石协会、国际彩色宝石协会协办，江苏玉玲珑珠宝科技有限公司、惠州市四角楼珠宝创意园产业投资控股有限公司、北京市圣雅诗进出口有限责任公司、界面海南支持的“2022年世界珠宝发展大会”于2022年1月7日-11日在海南国际会展中心举办。本次活动“以会带展”“会展结合”形式呈现，会议主要由大会开幕式、主论坛、分论坛、平行论坛、交流会、座谈会、对接会和鉴赏会活动组成，会议分别以黄金、天然钻石、彩色宝石、珠宝设计创意等多个备受关注的品类及中国珠宝玉石首饰特色产业基地和琼港珠宝产业两个重点聚焦市场为主题开展研讨，邀请来自全球珠宝产业各领域的领军机构、集团、企业等负责人和代表进行主题演讲，分享全球珠宝行业前沿资讯，探索合作共赢新思路。展区分为品牌贵金属展区、彩宝展区、设计师展区、钻石展区、培育钻石展区、琥珀展区、珍珠展区、水晶展区、玉石翡翠展区、珠宝有 IP 文化资源展区、港澳台及海外展区、银饰展区、功能区等 300 余家标准展位，集中展示发布各品牌旗下新品系列、IP 文创系列、国潮珠宝系列、婚嫁黄金系列等，呈现行业主流趋势，引领珠宝消费潮流，此次会议场地使用面积合计25950m2，并分别在7、8号馆布展位共计650个，展位面积19780m2。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

目标1：按照会展业对相关行业综合效应带动系数，项目实现会展业综合收入4亿元。

目标2：各论坛线上线下共吸引超过30万人次参会，展览吸引50000人次观众到场参观，成为全球珠宝业界重要的盛会之一，将永久落户海口，突显海南自贸港各项政策优势，极力将海南发展成为集市场化、国际化、专业化和信息化为一体的全球珠宝行业新高地。

目标3：汇聚几百家珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商，集中展示行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术，构成一个高效、全面、可靠的行业交流沟通和贸易合作的平台，对推动珠宝产业全球一体化进程，携手全球利益相关者共同打造更为紧密的矿业资源与市场合同关系，进一步促进中国市场共赢发展产生积极而深远的影响。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据海南省商务厅关于2022年度拟支持省级会展项目的公示，2022年世界珠宝发展大会列入符合财政支持的2022年度省级会展项目之一。

根据海南省财政厅关于下达2022年第一批省级会展项目奖励资金的通知（琼财建〔2022〕781号），下达“2022年世界珠宝发展大会”项目奖励资金5372517.62元。

（二）项目资金使用情况分析

项目累计支出4519736.80元。项目支出情况如下：

1.广告宣传费1162315.41元，主要是氛围营造、新闻发布会、广告设计、线上广告、线下广告、整体直播推广、邀请函、业内宣传、免费检测搭建推广、买家邀请及宣传等。

2.嘉宾费413107.1元，主要是嘉宾演讲费，嘉宾差旅费等。

3.整体搭建费704733.58元。

4.交通费205474.74元，包含电瓶车、地接服务、大巴车接送买家费用。

5.水电费82409.43元。

6.政企行交流会399265元，包含新品走秀、发布会、茶歇、餐叙等。

7.保险费18000元。

8.票证系统94600元，包含票证系统及证件临时制作费。

9.保洁服务费91648元，包含保洁人工、加班、搭建垃圾清运费及保洁物料费用。

10.安保服务费267440元，包含保安人员、加班、安检设备费用。

11.防疫消毒费89306元，包含消杀、防疫驻守人员、车辆消毒、防疫设备及核酸检测费用。

12.地毯铺设费193633元。

13.展具租赁费152124.94元，包含电箱、夜储设备、家具及衍生品、搭建进撤场运输展具费用。

14.帮工劳务费257676.6元，包含餐费、基础人员、礼仪人员、同声传译人员、现场服务人员、电瓶车司机。

15. 工作人员差旅费及补贴382000元，包含前期筹备差旅。

16.其他费用6003元，办公用品等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

- 招投标情况：2022年世界珠宝发展大会属于政府鼓励市场化运营，事后补贴，自负盈亏项目。项目资金按中宝协和东方环球国际会展集团有限公司规章制度使用，无集中招投标情况。

（二）项目管理情况

2022年世界珠宝发展大会项目实行专款专用，每笔资金支出按照规定流程办理，各项手续发票齐全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算严格按相关规定和标准进行编制，严格执行差旅费、会议、培训费管理规定。项目各项支出控制在预算金额之内，未出现超预算支出的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目严格按预算开展工作，无预算不支出。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目预算指标于会前下达，根据计划开展工作，会后半个月内所有支出项目全部完成，手续齐全。

（2）项目的完成质量

本次活动以会带展，以展促会，是一个汇聚几百家珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商，集中展示行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术，构建一个高效、全面、可靠的行业交流沟通和贸易合作的平台，对推动珠宝产业全球一体化进程，携手全球利益相关者共同打造更为紧密的矿产资源与市场合作关系，进一步促进中国市场共赢发展产生积极而深远的影响。

3. 项目的有效性分析

本项目通过中央、省、市三级官方媒体、大众媒体、珠宝行业媒体，以及电视台、微信公众号、今日头条、腾讯、微博等网络媒体、抖音、快手、视频公众号等短视频平台、市中心商圈大屏、机场大屏、高中端写字楼住宅小区电梯梯影、环岛高铁车厢视频等多渠道媒体矩阵全方位宣传报道，总曝光量已超 5000 万+次，汇聚了社会各界观众聚焦。

4. 项目的可持续性分析

本次活动的成功举办和永久落户海南，突显海南自贸港各项政策优势，极力将海南发展成为集市场化、国际化、专业化和信息化为一体的全球珠宝行业新高地。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

世界珠宝发展大会将永久落户海南。“2023年世界珠宝发展大会暨海南国际珠宝展”将于2023年12月7-11日在海南国际会展中心举行，目前各项准备工作正在进行。

（二）主要经验及做法、存在问题

项目包含多个活动内容，涵盖各项事务，项目预算指标实行统筹管理，按照项目内容分配使用。预算编制由各版块负责人根据计划及经费需求进行申报，科学合理编制项目预算，经项目集体决策审批后实施。按照“先预算，后支出”的原则，严格执行相关管理规定，保质保量完成各项工作任务。

项目存在临时性不可预见的费用，在以后的工作中，要全方面考虑各版块可能产生的支出项。

中国珠宝玉石首饰行业协会

2023年4月25日