## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000154375-2022（第六届）深海能源大会 |  |  | 填报人: | 王云 |  |  | 联系方式: | 65362986 |  |  |  |  | F87890C7789A1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 112-省贸促会 |  |  | 实施单位: | 112001-省贸促会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2848150 | 2848150 |  | 1993600 |  |  |  | 10.00 | 70 | 7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2848150 | 2848150 |  | 1993600 |  |  |  |  | 70
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
本届大会定于2022年11月17日至19日举办，参会人数将超过1000人，包括涉海及油气能源相关领域的国家主管部委领导、两院院士、央企国企领导、国际机构代表等。同期将举办5000平方米的展会，聚焦深海新技术、新装备和新产品，为业界提供一个技术交流、获取信息、发展机遇、寻求合作的国际化专业平台。 |  |  |  |  | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 参会高端嘉宾 |  | ≥ | 8 | 人 | 8 | 100.00% | 20.00 | 20 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |  | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 100.00% | 20.00 | 20 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 活动天数 |  | ≥ | 3 | 天 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响 | 主流媒体宣传报道 |  | ≥ | 30 | 篇 | 200 | 100.00% | 30.00 | 30 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97