2022年商事经贸业务培训

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

商事经贸业务培训项目经费主要用于提高海南贸易系统出证认证业务水平，增强企业办证人员业务素质，实现海南企业上网申领和顺利签证，提升企业商事认证人员的业务能力，组织企事业单位负责人、业务经理和业务人员进行商事认证业务及ATA单证册培训、自贸协定宣介培训，提高通关效率和贸易便利化水平，普及自贸协定有关知识，指导企业充分利用优惠原产地证减免关税。同时，按照省委省政府关于海南法治化、国际化、便利化营商环境建设要求，我会积极发挥贸促会多元纠纷解决渠道，为企业提供优质商事法律服务。根据企业需求和我会商事法律和商事调解业务发展需要，组织海南调解中心调解员培训；举办知识产权宣传和展会知识产权保护培训，提升企业知识产权方面自我保护和维权意识；开展经贸摩擦应对和法律风险防范培训，帮助企业提高风险防范意识，提升经贸摩擦预警应对能力；举办企业合规管理专题培训，进一步增强企业合规意识，提升企业开展合规建设的能力；围绕ATA 单证册、商事认证、国贸商事法律服务调解中心商事调解等内容开展业务宣传。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1.提高海南贸促会系统出证认证业务水平，增强企业办证人员业务素质，实现海南企业上网申领和顺利签证。2.举办自贸协定宣介培训，助力企业更好利用自贸协定政策开拓国际市场。3.组织海南调解中心调解员培训。4.为加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境，建立完善国际经济贸易仲裁和国际争端多元纠纷解决机制，组织海南调解中心调解员培训，提高调解员办案能力水平。5.组织企业开展知识产权培训，普及知识产权有关知识，提升企业知识产权的自我保护意识。

2022年年度目标：1.提高海南贸促会系统出证认证业务水平，增强企业办证人员业务素质，实现海南企业上网申领和顺利签证。2.举办自贸协定宣介培训，助力企业更好利用自贸协定政策开拓国际市场。3.组织海南调解中心调解员培训。4.为加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境，建立完善国际经济贸易仲裁和国际争端多元纠纷解决机制，组织海南调解中心调解员培训，提高调解员办案能力水平。5.组织企业开展知识产权培训，普及知识产权有关知识，提升企业知识产权的自我保护意识。

当年年度目标完成情况：1.提高海南贸促会系统出证认证业务水平，增强企业办证人员业务素质，实现海南企业上网申领和顺利签证，2022年度共签发原产地证6936份；2.举办自贸协定宣介培训，助力企业更好利用自贸协定政策开拓国际市场，线上线下共举办八场培训，共有约100家企业、商协会、律所的500人次参加培训；3.为我省企业出具商事证明书260份；4.代办领事认证60份；5.双向传递预警信息 3000条。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金总额-年初预算数300000元，资金总额-全年预算数270000元；财政资金-年初预算数300000元财政资金-全年预算数270000元。资金全部来源于省财政，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2022年12月31日，商事经贸业务培训项目资金总额-全年执行数189502.7元，资金总额-执行率70.19%元，主要用于支付2022年海南省贸促会商事认证、知识产权、商事调解、经贸摩擦培训等系列培训、业务宣传经费等开支。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照《海南省省直机关培训费管理办法》《海南省预算绩效管理办法》等有关制度和单位财务内部控制执行，由海南省贸促会集中管理，实行国库集中支付。具体由业务处室提出用款申请，办公室报账会计及财务负责人审核，会领导审批，会计核算站审核报销，经过层层把关，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。目前未发现违规使用资金现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目属于部门经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照省财政和本单位制定的管理制度来执行。其中，2022年年初，海南省贸促会法律事务部根据企业需求并结合部门工作实际，在充分听取企业意见建议的基础上研究制定了自贸区原产地证签证培训、RCEP优惠政策解读培训、商事认证业务培训、知识产权保护培训、经贸摩擦预警培训、海南调解中心调解员培训等培训工作方案，各项目方案经海南省贸促会批准后，由海南贸促会法律事务部具体承办。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，有专人负责，项目进行前进行研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算全部用于组织培训、保障培训及业务宣传相关事项等支出。在项目成本预算上，我部门严格按照《海南省省直机关培训费用管理办法》，严格控制出差人数，合理安排培训内容，尽量控制培训时间，培训场地上选择海南省党政机关会议定点饭店享受协议价格优惠，以减少项目预算成本，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

依据活动实际规模，严格审核预算，大力压缩不必要开支，充分发挥了财政资金的使用效益，年终节余资金80497.3元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目2022年底实施进度达70.19%。

（2）项目完成质量

2022年度海南省贸促为海南企业签发货物一般原产地证书6187份，优惠原产地证749份；出具国际商事证明书260份，代办国外领事认证文件60份。全年线上线下共组织RCEP知识产权培训、海南自由贸易港封关运作政策宣讲、《区域全面经济伙伴关系协定》解读培训、商事认证业务、RCEP规则解读及国际经贸摩擦应对暨企业合规化经营管理等系列培训及海南调解中心调解员培训等业务培训8场，参训人数共计500人次。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目共设置四个绩效指标，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-预警信息传递数量：绩效目标为400条，2022年度实际传递预警信息数量为3000条，绩效指标完成情况为优；

产出指标-商事法律服务培训：绩效目标为200人次，2022年参训人数达500人次，绩效指标完成情况为优；

产出指标-原产地证书的办理时间：绩效目标1个工作日内，2022年度海南省贸促会签发货物一般原产地证书所用时长1个工作日内，绩效指标完成情况为优；

效益指标-媒体宣传，本次新媒体宣传推广活动总曝光量高达257次，绩效指标完成情况为优。

效益指标-业务专访次数1次，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目实施创新商事认证服务手段，提升国际贸易便利化水平，大大节省了企业时间、精力、人力、财力，优化了出口环境，便利了进出口通关手续，促进了进出口业务的发展；发挥贸促会多元纠纷解决渠道，为企业提供优质商事法律服务；多措并举，组织开展贸易摩擦应对，努力降低企业交易成本，得到了全省企业的好评。

4.项目的可持续性分析

在国际贸易电子化的大趋势下，中国贸促会在全国系统全面推进开展原产地证书电子签证等工作，海南省的进出口货物认证工作任重道远，还需持续加强。海南省贸促会经过组织近年培训积累了丰富的经验，师资力量进一步增强。省财政每年均拨付培训专项经费,对财政资金实施全过程监督。进一步强化商事法律服务功能，继续加大商事法律服务力度，积极助力海南法治化、国际化、便利化的营商环境建设。综上所述，该项目可以持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2022年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了海南企业外贸出口。本项目评价指标评分，综合得分97.02分，评价等级为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

海南外贸企业借着国家“一带一路”战略的实施、各自由贸易协定生效的“东风”，及时抓住机遇，外贸出口贸易额逐年增长，为海南社会经济的发展贡献了力量。但从我们工作实践情况来看，当前海南外贸企业单证人才的素质参差不齐，高素质的外贸人才缺口仍然很大，人才问题将是制约海南外贸企业发展的“瓶颈”问题。为更好的服务帮助企业“走出去”，因此建议省财政部门增加我会商事认证、商事法律服务、经贸摩擦应对等工作专项资金，以便为企业提供更多的优质服务，助力企业开拓国际市场。

七、其他需说明的问题

无