2022年澜湄国家旅游创意商品展

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 澜沧江—湄公河合作（以下简称“澜湄合作”）是中国与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共同发起和建设的新型次区域合作机制，旨在深化澜湄六国睦邻友好和务实合作，促进沿岸各国经济社会发展，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体，助力东盟共同体建设和地区一体化进程，为推进南南合作和落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献，共同维护和促进地区持续和平和发展繁荣。澜湄合作自2016年启动至今，发展迅速、成果显著，有力促进了澜湄流域六国经济社会发展。近年来，海南与泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南等国的合作从5个优先领域不断拓展到科研、医疗卫生、旅游、教育、媒体等领域，为澜湄合作贡献海南力量。今年澜湄合作开启了新的“金色5年”征程，为宣传和推介澜湄合作成果，加强海南与澜湄国家在水资源、农业、渔业等领域的合作，拓展海南在澜湄国家的友城网络，夯实海南省与五国交往合作基础，不断提升海南融入澜湄合作机制、服务国家周边外交的能力和水平，澜湄国家旅游创意商品展分两期举办，第一期于2022年11月24-27日在海南国际会展中心举办，第二期于2022年12月23-27日在海口会展工场举办，总展览面积为374平方米，项目资金为28万元。

（二）项目绩效目标

设立展台吸引观展人员，宣传和推介海南自由贸易港建设以及海南参与澜湄合作机制成果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目安排经费28万元，全部来自省财政。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位,资金到位率达100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2022年12月31日，项目资金已支出28万元，主要用于支付澜湄展的全部开支。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。由海南省财政厅国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据实际情况，搭建了374平米展台，在展览中，共组织了多家与澜湄国家相关的企业参展并就企业产品进行了展示，吸引了7000人次观众观展，就澜眉合作机制进行了详细的介绍，对澜湄合作成果进行了推广，及海南参与澜眉合作机制的成果进行了广泛的宣传，圆满完成了各项指标。

（二）项目管理情况分析

在项目执行过程中，严格遵守相关法规、《澜湄国家旅游创意商品展合作协议》有关条款，做到配套资金使用合规、专款专用，按时完成项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目的实际支出与预算批复的用途相符，服务资金控制在预算范围内，项目资金收支平衡。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目按规定程序进行，服务金额都控制在预算数内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据计划开展工作，所有支出项目全部完成，手续齐全。

（2）项目的完成质量

项目严格按照澜湄国家旅游创意商品展项目流程进行，安排专人跟踪负责，按照计划执行项目。

- 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

海南省贸促会已按要求完成项目。

（2）项目实施对经济社会的影响

本届“澜湄展”以“共享发展新机遇，助力澜湄新征程”为主题，对澜湄合作机制和澜湄合作成果进行了详细的介绍，对海南参与澜湄合作机制的成果进行了广泛的宣传，在海洋展的现场对澜湄各国渔业资源情况进行了详细的介绍，在展台上还展出了澜眉国家优质水产品及水产行业相关产品，如泰国的休闲鱼干、鱼片、越南的巴沙鱼片、出口越南的水产饲料等；在创意周的现场对澜湄各国旅游文化资源情况进行了详细的介绍。

4、项目的可持续性分析

进一步提升澜湄合作机制的普及度。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

因新冠肺炎疫情影响，未能赴国外参展，未能组织我省企业赴澜湄国家开展合作交流，此次在国内进行展览，主要对澜湄合作机制及海南参与澜湄合作机制成果进行了广泛宣传。

- 综合评价情况及评价结论

根据澜湄国家旅游创意商品展的方案及预期目标，我会积极参与组织我省企业赴澜湄国家进行合作交流。截至2022年12月，因新冠肺炎疫情影响，仅组织澜湄国家旅游创意商品展，对澜湄合作机制及海南参与澜湄合作机制成果进行了广泛宣传，在海洋展的现场对澜湄各国渔业资源情况进行了详细的介绍，在展台上还展出了澜眉国家优质水产品及水产行业相关产品，如泰国的休闲鱼干、鱼片、越南的巴沙鱼片、出口越南的水产饲料等；在创意周的现场对澜湄各国旅游文化资源情况进行了详细的介绍。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、严格执行方案，确保项目质量。根据《澜湄国家旅游创意商品展策划方案》、《澜湄国家旅游创意商品展合作协议》有关条款规定，提出工作要求，明确工作责任。委托海南国际商会负责整个项目的落地实施工作，对项目资金预算和资金使用进行严格把控。在项目执行过程中，严格按照《澜湄国家旅游创意商品展合作协议》、海南国际商会财务管理制度执行，操作规范。

2、强化督促检查，保质保量完成建设任务。海南省贸促会加强对澜湄国家旅游创意商品展的督促检查，及时了解工作进展情况，积极帮助海南国际商会解决相关困难，并加强对项目的监督工作。

（二）存在问题

因新冠肺炎疫情的影响，无法赴澜湄国家开展合作交流，项目主要对澜湄合作机制及海南参与澜湄合作机制成果进行了广泛宣传。

（三）建议

积极与澜湄合作秘书处沟通协调，新冠肺炎疫情缓和后，争取组织我省企业赴澜湄国家进行合作交流，寻找商机。

七、其他需要说明的问题

无