2022年度经贸联络交流

项目支出绩效自评报告

一、项目概况
   （一）项目基本情况
     本项目属于单位确定的经常性项目。主要包括：1.联系相关国际组织、贸促机构、经贸组织，建立合作关系，提出多双边工商合作规划；提出因公出访经贸团组和经贸外事活动计划，邀请和接待境外重要经贸代表团、人士来访；组织海南重要经贸团组出访，配合省委省政府高访经贸交流和中国贸促会组织高访经贸代表团有关工作。2.负责中国---东盟商务理事会联络办公室（海南）日常工作。3.通过举办境内、境外招商招展及推介活动推介海南自由贸易港，建立合作关系，拓宽联络渠道，设立中国贸促会海南自由贸易港服务中心。4.顺应中国（海南）自由贸易港建设要求及我省企业海外利益延伸拓展的新态势，设立驻外机构。 5.积极做好中国贸促会（海南）营商环境监测中心营商环境监测工作。
   （二）项目绩效目标

总体目标：1.联系相关国际组织、贸促机构、经贸组织，建立合作关系，提出多双边工商合作规划；提出因公出访经贸团组和经贸外事活动计划，邀请和接待境外重要经贸代表团、人士来访；2.东盟商务理事会联络办公室（海南）日常工作；3.通过举办境内、境外招商招展及推介活动推介海南自由贸易港，建立合作关系，拓宽联络渠道；4.设立中国贸促会海南自由贸易港服务中心。顺应中国（海南）自由贸易港建设要求及我省企业海外利益延伸拓展的新态势，设立驻外机构。

2022年年度目标：1、提供经贸信息800条；2、举办经贸交流推介8场；3、境内外招商推介会6场；4、设立驻外代表处8家；5、签署合作协议6份；6、受益企业250家。

当年年度目标完成情况：1、提供经贸信息1200条；2、举办经贸交流推介8场；3、境内外招商推介会7场；4、设立驻外代表处9家；5、签署合作协议7份；6、受益企业400家。100%完成。

二、资金项目使用及管理情况
   （一）项目资金到位情况分析
    资金总额-年初预算数2421000元，资金总额-全年预算数1782000元。财政资金-年初预算数2421000元财政资金-全年预算数1782000元。
   （二）项目资金使用情况分析
   截止到2022年12月31日，经贸联络交流项目资金总额-全年执行数1663197元，资金总额-执行率93.33%元，主要用于经贸联络交流、国（境）内外招商招展、中国-东盟海南联络办公室、驻境外代表处购买服务等开支。

（三）项目资金管理情况分析
    项目经费严格按照省财政和单位财务内部控制执行，由海南省贸促会集中管理，实行国库集中支付。具体由业务处室提出用款申请，办公室报账会计及财务负责人审核，会领导审批，会计核算站审核报销，经过层层把关，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。目前未发现违规使用资金现象。
    三、项目组织实施情况
   （一）项目组织情况分析

项目属于部门经常性项目，各实施部分没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照省财政和本单位制定的管理制度来执行，我会根据年度工作计划和任务分工，有计划有步骤的开展各相关工作。
   （二）项目管理情况分析
     项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，有专人负责，项目进行前进行研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
    四、项目绩效情况
   （一）项目绩效目标完成情况分析
    1.项目的经济性分析
   （1）项目成本（预算）控制情况。

项目支出主要包括东盟联络办、开展招商招展推介会、驻境外代表处购买相关服务等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用，完成整个项目支出。
   （2）项目成本（预算）节约情况

依据活动实际规模，严格审核预算，大力压缩不必要开支，充分发挥了财政资金的使用效益，年终节余资金118803元。

2.项目的效率性分析
   （1）项目的实施进度
     在年度内按时完成各项工作任务。
   （2）项目完成质量
     各项工作按时完成，达到预期效果。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

经贸联络交流方面：2022年我会与菲律宾菲华商联总会、新加坡工商联合总会、印尼工商会等外国商协会举办了5场线上会晤；共推动与泰华进出口商会、泰中法律联盟协会等5家机构签署合作备忘录或合作协议（至目前为止，我会共与全球37个国家和地区，71家机构签署合作协议共76个）；先后赴北京、广州、上海等城市拜访大韩贸易振兴公社（KOTRA）广州代表处、中国澳大利亚商会（AustCham）（华南）、广州日本商工会等8家驻华贸促机构与商协会，拜会菲律宾、新西兰、澳大利亚、日本驻广州总领馆等4家驻华使领馆商务机构。通过这些会晤增进双方机构间的了解与友谊，加强了与各机构间的交流合作，共同推动海南与相关国家企业间的经贸交流与合作。

中国-东盟海南联络办方面：先后与菲律宾菲华商联总会、新加坡工商联合总会等5家国家级贸促机构和商协会建立工作关系；帮助推动我会与泰国粤商会、泰国亚泰经济交流总商会等5家机构签署合作备忘录；先后走访菲律宾驻广州总领馆、中国—马来西亚商会大湾区等机构。2022年我会借助日常工作以及联合东盟联络办，共计走访企业47批次，调研了解公司运营情况和发展诉求，通过机制合作促进海南企业与东盟间的经贸合作。积极组织企业参与东盟相关会议。组织海南企业参加在泰国与中国（海南）商贸投资视频交流会、新中经贸与投资论坛、中国广州国际美容博览会泰国展区线上洽谈会、中国新加坡商会举办的《动荡市场下的应对策略》研讨会等东盟相关会议。截止2022年6月发布东盟国家经贸资讯和贸易投资信息共计186条。

- 驻境外代表处方面：采取政府购买服务方式，先后委托泰国中华总商会暨各行业工会、德国海南商会等境外海南社团、商会和企业，陆续设立驻泰国、德国、日本、中东、加拿大、韩国、新加坡、法国和新西兰等9个驻境外代表处，覆盖泰国、阿联酋、德国、加拿大、韩国、等22个国家，通过开展经贸机构联络、经贸信息收集、宣传海南自贸港和服务双边经贸等，拓展了海南贸促境外服务能力，初步建立起我会境外经贸服务网络，有效促进了双边的经贸交流与合作。自设立以来，驻外代表处共配合举办线上海南自贸港招商推介会、洽谈会8场次；配合邀请了德国、阿联酋和韩国等企业代表累计邀请130人次参加我会举办的各类线上招商推介活动；邀请德国汉诺威市贸促局代表、加拿大华人同乡会联合总会主席来海南考察相关产业园区和企业。驻外代表处的设立还扩大了我会与当地商贸机构的交往渠道，加强宣传了海南自贸港。通过各代表处推荐，我会与泰华进出口商会、韩国中小企业协会等5家国外商协会签署了合作备忘录，先后与德中文化经贸促进总会、德中友好协会经济工作委员会等40家机构建立了工作交流关系。各驻外代表处累计在境外媒体宣传海南自贸港有关政策信息104（次）条，在各类自媒体平台投放海南自贸港有关动态新闻150多次条。

- 境内外招商招展及推介方面：省贸促会按照冯飞同志提出的“招商机构+对口厅局+产业园区或市县+协会+产业链头部企业”的招商模式，采取线上线下相结合的方式，组织我省部分市县和重点产业园区在海南、北京、广州等地举办了5场线下活动，并在线上组织举办了海南自贸港（德国）企业经贸推介会、中日企业（海南岛-北海道）在线商务会议等活动，取得较好的成效。一是成功推动了广西精工海洋科技有限公司投资陵水县海洋牧场产业综合体项目落地，该项目总投资额12.8亿元，已在第二届消博会全国贸促系统专题招商推介洽谈会上进行签约。二是我会在陵水县还推动了国家电投集团广东电力有限公司投资陵水县（本号镇）建设100MW集中式光伏项目，项目计划总投资6亿元，建设投产后可实现年纳税3000万元。三是我会还推动了日本乐购仕公司、上海胜博殿餐饮管理有限公司等5家国内外企业落地海南。四是推动中核融资租赁(海南)有限公司与海南任发科技有限公司进行了签约，计划投资7亿元，在儋州投资建设一座约14万平方米的大型智能化现代仓储物流基地。

- 项目实施对经济和社会的影响
    经贸交流活动覆盖面进一步扩大，海外影响力有所提升，与欧美、东盟等各国家的联系稳步推进，积极推动建立联络机制，招商工作取得突破，助力自贸港建设取得成效。
    4.项目的可持续性分析
    开展经贸联络交流、招商推介工作是我会一大重要工作职能，作为常规性经常项目，具有长期可持续性。
   （二）项目绩效目标未完成原因分析
      2022年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了促进我省与境内外工商界的经贸交流合作。本项目评价指标评分，综合得分99.33分，评价等级为优秀。

- 六、主要经验及做法、存在问题和建议

- (一)根据委省政府战略部署全面开展贸易促进工作的要求，我会不断加强与巩固与境外商协会组织、经贸促进机构之间的联系与合作，扩展我会联络渠道，促进我省与境内外工商界的经贸交流合作。由于受到新冠肺炎疫情影响，组团赴国外出访工作受限，我会与境外机构积极开展线上经贸交流洽谈。

- (二)招商工作充分发挥贸促会国际国内资源优势，积极主动扛起贸促担当，按照“3+1+1”产业分类，采取以“招商机构+对口厅局+行业协会+园区+产业链头部企业”模式开展专题招商、行业招商、“点对点”招商等。

- 存在问题：一是经贸活动后续跟踪服务不够；二是受疫情影响，境外投资商和企业家不能来琼深入考察洽谈，影响到成效。

七、其他需说明的问题

无。