## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000154364-第八届东亚商务论坛 |  |  | 填报人: | 王云 |  |  | 联系方式: | 65391766 |  |  |  |  | F87890C7789D1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 112-省贸促会 |  |  | 实施单位: | 112001-省贸促会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 3270200 | 3260000 |  | 2282000 |  |  |  | 10.00 | 70 | 7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 3270200 | 3260000 |  | 2282000 |  |  |  |  | 70
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
发挥海南自贸港政策优势，扩大宣传海南自贸港建设成果和发展前景，加强我省与东盟国家、东亚国家及澳洲、新西兰等国的经济贸易合作关系。论坛会期3天，拟邀请参会嘉宾400名，其中，境外嘉宾代表150人；中国贸促会、海南省领导、外交、商务等部委领导、各有关机构代表、专家学者、媒体、国内其他地区代表100人；海南当地企业代表150人。 |  |  |  |  | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 参会重要嘉宾 |  | ≥ | 30 | 人 | 0 | 0.00% | 25.00 | 0 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 国内外参会人数 |  | ≥ | 400 | 人 | 0 | 0.00% | 25.00 | 0 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  | ≥ | 3 | 场 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 签订合作协议或意向书 |  | ≥ | 2 | 个 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 受疫情影响，报省政府批准，项目延迟至2023年举行 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 7