海南省贸促会联络交流工作

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况
   （一）项目基本情况
     本项目属于单位确定的经常性项目。主要包括：1.联系相关国际组织、贸促机构、经贸组织，建立合作关系，提出多双边工商合作规划；提出因公出访经贸团组和经贸外事活动计划，邀请和接待境外重要经贸代表团、人士来访；组织海南重要经贸团组出访，配合省委省政府高访经贸交流和中国贸促会组织高访经贸代表团有关工作。2.负责中国---东盟商务理事会联络办公室（海南）日常工作。3.通过举办境内、境外招商招展及推介活动推介海南自由贸易港，建立合作关系，拓宽联络渠道，设立中国贸促会海南自由贸易港服务中心。4.顺应中国（海南）自由贸易港建设要求及我省企业海外利益延伸拓展的新态势，设立驻外机构。 5.积极做好中国贸促会（海南）营商环境监测中心营商环境监测工作。
   （二）项目绩效目标

总体目标：1.联系相关国际组织、贸促机构、经贸组织，建立合作关系，提出多双边工商合作规划；提出因公出访经贸团组和经贸外事活动计划，邀请和接待境外重要经贸代表团、人士来访；2.东盟商务理事会联络办公室（海南）日常工作；3.通过举办境内、境外招商招展及推介活动推介海南自由贸易港，建立合作关系，拓宽联络渠道；4.设立中国贸促会海南自由贸易港服务中心。顺应中国（海南）自由贸易港建设要求及我省企业海外利益延伸拓展的新态势，设立驻外机构。

2023年年度目标：1、组织150家企业参加招商活动；2、收集500条经贸信息；3、举办招商推介活动5场；4、宣传推介海南自贸港政策、经贸信息50条；5、与驻在国（地区）建立交流渠道20个。

当年年度目标完成情况：1、组织384家企业参加招商活动；2、收集876条经贸信息；3、举办招商推介活动12场；4、宣传推介海南自贸港政策、经贸信息133条；5、与驻在国（地区）建立交流渠道22个。

二、资金项目使用及管理情况
   （一）项目资金到位情况分析
    资金总额-年初预算数2282600元，资金总额-全年预算数2282600元。财政资金-年初预算数2282600元，财政资金-全年预算数2282600元。
   （二）项目资金使用情况分析
   截止到2023年12月31日，联络交流工作项目资金总额-全年执行数2241121.62元，资金总额-执行率98.18%元，主要用于联络交流工作、国（境）内外招商招展、中国-东盟海南联络办公室、驻境外代表处购买服务等开支。

（三）项目资金管理情况分析
    项目经费严格按照省财政和单位财务内部控制执行，由海南省贸促会集中管理，实行国库集中支付。具体由业务处室提出用款申请，办公室报账会计及财务负责人审核，会领导审批，会计核算站审核报销，经过层层把关，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。目前未发现违规使用资金现象。
    三、项目组织实施情况
   （一）项目组织情况分析

项目属于部门经常性项目，各实施部分没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照省财政和本单位制定的管理制度来执行，我会根据年度工作计划和任务分工，有计划有步骤的开展各相关工作。
   （二）项目管理情况分析
     项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，有专人负责，项目进行前进行研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
    四、项目绩效情况
   （一）项目绩效目标完成情况分析
    1.项目的经济性分析
   （1）项目成本（预算）控制情况。

项目支出主要包括东盟联络办、开展招商招展推介会、驻境外代表处购买相关服务等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用，完成整个项目支出。
   （2）项目成本（预算）节约情况

依据活动实际规模，严格审核预算，大力压缩不必要开支，充分发挥了财政资金的使用效益，年终节余资金41478.38元。

2.项目的效率性分析
   （1）项目的实施进度
     在年度内按时完成各项工作任务。
   （2）项目完成质量
     各项工作按时完成，达到预期效果。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

联络交流工作方面：今年我会共组织了6批次经贸代表团出访东盟、东亚和欧州相关国家，向泰国、柬埔寨、文莱、印尼、马来西亚、斯里兰卡、越南、新加坡、爱尔兰、芬兰、荷兰、韩国、日本等国家及香港特区的华商和当地工商企业界宣传推介海南自贸港建设成果和优惠政策、自贸港发展前景和商机，提高海南国际形象和国际知名度，广交世界华商朋友、扩大国际朋友圈，建立了常态化的双边联络机制，夯实友城合作，推动海南企业与当地企业贸易投资合作。共计组织商协会及企业代表表88人参加代表团，组织了12场双边经贸合作推介会、举办经贸合作座谈交流会32场、拜访会见会25场、企业调研24场、与16家机构签署合作备忘录、促成12个贸易投资合作项目签约、达成55项商务合作意向。邀请和接待了越南贸易促进局、出口促进中心、日本关西中华总商会、驻中东首席代表、阿联酋海南商会暨同乡会、澳大利亚贸易投资委员会高级商务专员及澳驻广州总领事馆副总领事、赞比亚驻广州总领事馆、美国罗得岛州华人协会、乌兹别克斯坦驻广州总领事、巴基斯坦驻广州总领事馆代总领事、乌干达驻广州总领事、马来西亚驻广州总领事、比利时驻广州商务领事、韩国仁川航空公司执行运营董事长、印度驻广州总领事、新西兰奥克兰商会和华商俱乐部、英国驻华大使馆贸易政策一等秘书及英国驻广州总领事馆经济领事、马来西亚、印尼、文莱、柬埔寨、缅甸、日本、菲律宾、新加坡、新西兰、意大利、加拿大、韩国法国等东盟国家等客人28批次327人，宣传推介海南自贸港建设情况、优惠政策和重点发展产业。

中国-东盟海南联络办方面：走访收集50余家会员企业信息，了解企业情况，收集到了20余家与东盟业务相关的企业信息；建立东盟国家联络资源库（含对口机构名称、联络方式、主营业务等），数量不少于20家；通过脸书、推特账号关注了泰国中华总商会、文莱国家工商会、马来西亚槟城中华总商会、印尼巴厘工商会、清迈中华商会、马来西亚-中国总商会等60余家东盟对口机构，发布我会相关活动、海南省内相关活动等信息60余条；开展东盟国家11场以上的经贸交流活动；共与12个东盟国家相关对口机构签署了合作备忘录，其中与文莱、印尼、马来西亚等重点国家建立了联络渠道并签署了合作备忘录；通过出访团组，今年共与18个东盟国家对口机构建立了联络关系；共组织4批次团组出访东盟国家；共组织了2场经贸对接活动；组织策划2场与东盟相关的经贸交流活动，总人数规模不少于200人；转载东盟国家投资指南37条信息，转载东盟国家经贸资讯和贸易投资信息197条；参与各类活动及受益的海南企业数量不少于100家。

驻境外代表处方面：采取政府购买服务方式，先后向泰国中华总商会暨各行业工会、德国海南商会等境外海南社团、商会和企业，陆续购买海外（泰国、德国、中东、加拿大、韩国、新加坡、法国和新西兰）贸易投资促进服务，覆盖泰国、阿联酋、德国、加拿大、韩国等21个国家，通过开展经贸机构联络、经贸信息收集、宣传海南自贸港和服务双边经贸等，拓展了海南贸促境外服务能力，初步建立起我会境外经贸服务网络，有效促进了双边的经贸交流与合作。2023年，与新西兰华商俱乐部、新加坡拓克集团等20家机构、知名企业建立了工作交流。利用泰国华人头条、海湾新闻等国际知名媒体和高流量自媒体建立合作交流机制，累计在境外媒体宣传海南自贸港有关政策信息30（次）条，在各类自媒体平台投放海南自贸港有关动态新闻50多（次）条，累计收集整理境外经贸信息800多条。举办中国（海南）-新西兰经贸交流会、中国（海南）德国线上经贸推介会等8次；组织邀请邀请新西兰前总理、澳新银行董事会主席、斯通伍德·耀石公司投委会主席约翰·基一行来海南考察；邀请新西兰奥克兰商会CEO一行30人来海南考察，并组织举办中国（海南）新西兰经贸交流会，组织中东40家企业来海南考察交流；配合省贸促会在泰国和柬埔寨举办中国（海南）泰国经贸推介洽谈会和中国（海南）柬埔寨经贸交流推介会。累计促成了海南中泰汇星创天地服务有限公司与泰国东方联合集团有限公司投资陶公山文旅项目10亿元人民币，促成了海南冻品云供应链公司与泰国太平洋水产品加工有限公司进口水产品，金额2000万美元；推动了斯通伍德集团在海南成立斯通伍德·耀石（Stonewood Key ）中国分公司和斯通伍德基金管理有限公司，其中基金管理公司计划投资4000万美元，牵线码萨科技、重庆通用航空、怡豪国际控股、慕中商务（欧洲）等分别与海口复兴城互联网信息产业园签订了战略框架合作协议，牵线DIFA（聋人国际足联）与南方航空、新加坡入华投资集团和澄迈软件园等签订战略合作协议。

境内外招商招展及推介方面：促成海南中泰汇星创天地服务有限公司与泰国东方联合集团有限公司投资陶公山文旅项目10亿元人民币；斯通伍德·耀石（Stonewood Key ）中国分公司、海南杜拜投资集团有限公司、海南中煌投资集团有限公司等近40多家中东、新西兰企业在海南落户，其中斯通伍德基金管理公司计划投资4000万美元；德国汉诺威贸促局成立三亚崖州湾科技城欧洲项目促进中心（德国站）；国内山东、陕西、河北、江苏、广东、安微等省市20多家企业在海南成立属地公司；马来西亚天然益美食品工业有限公司、美国50投行等计划在海南投资；码萨科技、重庆通用航空、怡豪国际控股、慕中商务（欧洲）等分别与海口复兴城互联网信息产业园签订了战略框架合作协议；新加坡入华投资集团和澄迈软件园等签订战略合作协议；泰国环球集团有限公司和东方市政府就沉香产业升级项目达成合作意向等。

- 项目实施对经济和社会的影响
    经贸交流活动覆盖面进一步扩大，海外影响力有所提升，与欧美、东盟等各国家的联系稳步推进，积极推动建立联络机制，招商工作取得突破，助力自贸港建设取得成效。
    4.项目的可持续性分析
    开展联络交流工作、招商推介工作是我会一大重要工作职能，作为常规性经常项目，具有长期可持续性。
   （二）项目绩效目标未完成原因分析
      2023年度项目绩效目标全部完成。

- 综合评价情况及评价结论

- 该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了促进我省与境内外工商界的经贸交流合作。本项目评价指标评分，综合得分99.82分，评价等级为优秀。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

- (一)根据委省政府战略部署全面开展贸易促进工作的要求，我会不断加强与巩固与境外商协会组织、经贸促进机构之间的联系与合作，扩展我会联络渠道，促进我省与境内外工商界的经贸交流合作。

- (二)招商工作充分发挥贸促会国际国内资源优势，积极主动扛起贸促担当，按照“3+1+1”产业分类，采取以“招商机构+对口厅局+行业协会+园区+产业链头部企业”模式开展专题招商、行业招商、“点对点”招商等。

- 存在问题：经贸活动后续跟踪服务不够

七、其他需说明的问题

无。